## Projektanfang
Product Backlog am Projektanfang
Das Product Backlog zum Projektende befindet sich im Tab "Projektende" dieser Datei.
ID | Kategorie | User Story | Aufwand (in h) | Priorität | Status | Fortschritt
01 | Anfrage | Erstellung einer neuen Suchanfrage | 10 | Hoch | scheduled | 0%
02 | Anfrage | Definition von Titel, Zeitpunkt und Kategorie des gesuchten Gegenstands | 5 | Hoch | scheduled | 0%
03 | Anfrage | Teilen der Anwendung in sozialen Netzwerken | 5 | Niedrig | scheduled | 0%
04 | Anfrage | Übersicht über offene Suchanfragen in der Umgebung | 8 | Mittel | scheduled | 0%
05 | Anfrage | Filtermöglichkeit nach Kategorien / Sortierung nach Entfernung | 8 | Mittel | scheduled | 0%
06 | Kontakt | Chatmöglichkeit bei Anfragen, Kontaktaufnahme, Abwicklung der Leihe | 30 | Hoch | scheduled | 0%
07 | Anfrage | Verleihbestätigung per Button | 6 | Niedrig | scheduled | 0%
08 | Kontakt | Kontaktliste für Freunde und Bekannte | 8 | Hoch | scheduled | 0%
09 | Kontakt | Suche nach Benutzernamen, Entfernung, Vor- und Nachnamen | 8 | Mittel | scheduled | 0%
10 | Account | Registrierung über E-Mail | 10 | Hoch | scheduled | 0%
11 | Account | Registrierung über Facebook | 6 | Mittel | scheduled | 0%
12 | Profil | Erstellung eines Profilbildes | 12 | Mittel | scheduled | 0%
13 | Account | Wahl des eigenen Passworts und Nutzernamen | 6 | Hoch | scheduled | 0%
14 | Profil | Anpassen der Kontaktinformationen | 8 | Hoch | scheduled | 0%
15 | Einstellungen | Anpassen der Privatsphäreeinstellungen | 8 | Mittel | scheduled | 0%
16 | Profil | Social Ranking im Profil, sowie Anzahl der eigenen / beantworteten Suchanfragen | 40 | Mittel | scheduled | 0%
17 | Account | Account-löschen-Funktion | 6 | Mittel | scheduled | 0%
18 | User Interface | Gestaltung des User Interface | 180 | Hoch | scheduled | 0%
19 | Einstellungen | Einbindung von Datenschutz und AGB | 6 | Mittel | scheduled | 0%
20 | Backend | Erstellung der Datenbanktabellen | 50 | Hoch | scheduled | 0%
21 | Backend | Backend-Funktionalität | 300 | Hoch | scheduled | 0%
720

## Projektende
Product Backlog am Projektende
Das Product Backlog zum Projektanfang befindet sich im Tab "Projektanfang" dieser Datei.
ID | Kategorie | User Story | Aufwand (in h) | Priorität | Status | Fortschritt
01 | Anfrage | Erstellung einer neuen Suchanfrage | 10 | Hoch | completed | 100%
02 | Anfrage | Definition von Titel, Zeitpunkt und Kategorie des gesuchten Gegenstands | 5 | Hoch | completed | 100%
03 | Anfrage | Teilen der Anwendung in sozialen Netzwerken | 5 | Niedrig | completed | 100%
04 | Anfrage | Übersicht über offene Suchanfragen in der Umgebung | 8 | Mittel | completed | 100%
05 | Anfrage | Filtermöglichkeit nach Kategorien / Sortierung nach Entfernung | 8 | Mittel | completed | 100%
06 | Kontakt | Chatmöglichkeit bei Anfragen, Kontaktaufnahme, Abwicklung der Leihe | 40 (+20) | Hoch | completed | 100%
07 | Anfrage | Verleihbestätigung per Button | 6 | Niedrig | completed | 100%
08 | Kontakt | Kontaktliste für Freunde und Bekannte | 8 | Hoch | completed | 100%
09 | Kontakt | Suche nach Benutzernamen, Entfernung, Vor- und Nachnamen | 8 | Mittel | completed | 100%
10 | Account | Registrierung über E-Mail | 10 | Hoch | completed | 100%
11 | Account | Registrierung über Facebook | 6 | Mittel | completed | 100%
12 | Profil | Erstellung eines Profilbildes | 12 (-2) | Mittel | completed | 100%
13 | Account | Wahl des eigenen Passworts und Nutzernamen | 6 | Hoch | completed | 100%
14 | Profil | Anpassen der Kontaktinformationen | 8 | Hoch | completed | 100%
15 | Einstellungen | Anpassen der Privatsphäreeinstellungen | 8 | Mittel | completed | 100%
16 | Profil | Social Ranking im Profil, sowie Anzahl der eigenen / beantworteten Suchanfragen | 40 (+10) | Mittel | completed | 100%
17 | Account | Account-löschen-Funktion | 6 | Mittel | completed | 100%
18 | User Interface | Gestaltung des User Interface | 180 (-30) | Hoch | completed | 100%
19 | Einstellungen | Einbindung von Datenschutz und AGB | 6 (+2) | Mittel | completed | 100%
20 | Backend | Erstellung der Datenbanktabellen | 50 | Hoch | completed | 100%
21 | Backend | Backend-Funktionalität | 300 | Hoch | completed | 100%
720